## User guide
© Copyright 2021 by Adrian Neumeyer
Project Budget for Excel (Weekly)
The budget template enables you to plan your project budget and track actual costs on a per-week basis.
It also allows you to calculate your costs using defined standard rates for labor.
Key features:
- Plan project budgets
- Track actual costs
- Supports various cost types: labor, material, travel, equipment + other
- Perform variance analysis (plan vs. actual)
- Create cost reports
Always carefully double-check your numbers before using the budget values for tender bidding or approvals.
Getting started
Go to the Rates tab and maintain your standard rates for labor.
The template uses the field 'Department name' to find the correct
hourly rate for labor entered into the Labor effort tab.
The 'Department name' in the 'Labor effort' tab must match the 'Department name' in the 'Rates' tab!
Entering estimated labor effort
Enter any estimated work effort into the Labor effort tab (entries must be made in work hours)
If you have correctly maintained your cost rates, you can now see labor costs
in the Labor costs tab.
Labor effort:
Labor cost:
Entering actual labor effort
To track the real hours spent, use the Actual columns in the Labor effort tab
Again, you must have correctly maintained your cost rates to see the actual labor costs
in the Labor costs tab.
Actual hours (in red):
Corresponding labor costs (in red):
Entering costs for material, equipment, travel and other items
You can also enter any project-related expenses for material, travel, equipment or other items.
Use the tabs Material, Travel, Equipment and Other for this.
Costs for these categories must be entered in currency value ($ etc.) and NOT in quantities.
Example:
Creating cost reports
Use the Reporting tab to create any kind of cost report or chart.
By default, the budget template shows a cost summary for the various cost categories.
Adding additional rows
The Budget Template can be easily extended by adding extra rows.
To add more rows for additional cost items, simply select one of the existing rows,
press the right mouse button and press Insert. This will ensure that the formulae are
also copied over to the new row(s).
Make sure to double-check the summarization formula captures the entire range:

## Reporting
Project Budget Reporting
Summary of all cost items (plan and actual):
2021
| Plan | Actual
Labor costs | 5320 | 2345
Material costs | 3700 | 3668
Equipment costs | 1200 | 1200
Travel costs | 380 | 430
Other costs | 0 | 0
Total cost | 10600 | 7643

## Labor effort
LABOR EFFORT (in hours) |  | Enter here the planned (and actual) work effort in HOURS
|  | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | Totals 2021
| month: | January | [7 empty] | February | [7 empty] | March | [7 empty] | April | [9 empty] | May | [7 empty] | June | [7 empty] | July | [9 empty] | August | [7 empty] | September | [7 empty] | October | [9 empty] | November | [7 empty] | December
| week no: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | (hours)
date range (Sun-Sat): | time axis 2021-01-03 to 2022-01-01
Name | Department | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual
Amy Fisher | Accounting | 2021-01-03: 10; 2021-01-09: 9; 2021-01-10: 8; 2021-01-16: 8; 2021-01-17: 7; 2021-01-23: 7.5; 2021-01-24: 12; 2021-01-31: 5; 2021-02-07: 6; 2021-02-14: 7; 2021-02-21: 8 | 63 | 24.5
John Smith | Sales | 2021-01-03: 4; 2021-01-09: 5; 2021-01-10: 5; 2021-01-16: 3; 2021-01-17: 5; 2021-01-23: 4.5; 2021-01-24: 8 | 22 | 12.5
Rebecca Clark | Maintenance | [104 empty] | 0 | 0
Robert Mills | Maintenance | [104 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
TOTAL (hours) |  | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 20 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 37

## Labor costs
LABOR COSTS $) |  | This sheet shows the effort in currency value. It calculates labor costs by multiplying effort from the 'Labor effort' sheet with the rates defined in the 'Rates' tab. Do not enter any data here. However, adding additional rows is fine.
|  | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | Totals 2021
| month: | January | [7 empty] | February | [7 empty] | March | [7 empty] | April | [9 empty] | May | [7 empty] | June | [7 empty] | July | [9 empty] | August | [7 empty] | September | [7 empty] | October | [9 empty] | November | [7 empty] | December
| week no: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | (costs in $)
date range (Sun-Sat): | time axis 2021-01-03 to 2022-01-01
Name | Department | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual
Amy Fisher | Accounting | 600 | 540 | 480 | 480 | 420 | 450 | 720 | 0 | 300 | 0 | 360 | 0 | 420 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 1470
John Smith | Sales | 280 | 350 | 350 | 210 | 350 | 315 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 875
Rebecca Clark | Maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Robert Mills | Maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
TOTAL (days) |  | 880 | 890 | 830 | 690 | 770 | 765 | 1280 | 0 | 300 | 0 | 360 | 0 | 420 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 2345

## Material
MATERIAL COSTS ($) |  | Enter here any material cost items (in $ value)
|  | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | Totals 2021
| month: | January | [7 empty] | February | [7 empty] | March | [7 empty] | April | [9 empty] | May | [7 empty] | June | [7 empty] | July | [9 empty] | August | [7 empty] | September | [7 empty] | October | [9 empty] | November | [7 empty] | December
| week no: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | (costs)
date range (Sun-Sat): | time axis 2021-01-03 to 2022-01-01
Cost item | Comment | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual
100 bags of cement | PO number 27335 | 2021-01-03: 3500; 2021-01-09: 3478; 2021-12-05: 200; 2021-12-11: 190 | 3700 | 3668
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
TOTAL ($) |  |  | 3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3668

## Equipment
EQUIPMENT COSTS ($) |  | Enter here any equipment cost items (in $ value)
|  | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | Totals 2021
| month: | January | [7 empty] | February | [7 empty] | March | [7 empty] | April | [9 empty] | May | [7 empty] | June | [7 empty] | July | [9 empty] | August | [7 empty] | September | [7 empty] | October | [9 empty] | November | [7 empty] | December
| week no: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | (costs)
date range (Sun-Sat): | time axis 2021-01-03 to 2022-01-01
Cost item | Comment | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual
Dilling machine | HILTI TE-200 | 2021-01-10: 1200; 2021-01-16: 1200 | 1200 | 1200
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
TOTAL ($) |  |  | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200

## Travel
TRAVEL COSTS ($) |  | Enter here any travel cost items (in $ value)
|  | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | Totals 2021
| month: | January | [7 empty] | February | [7 empty] | March | [7 empty] | April | [9 empty] | May | [7 empty] | June | [7 empty] | July | [9 empty] | August | [7 empty] | September | [7 empty] | October | [9 empty] | November | [7 empty] | December
| week no: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | (costs)
date range (Sun-Sat): | time axis 2021-01-03 to 2022-01-01
Cost item | Comment | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual
[106 empty] | 0 | 0
Flight to San Diego | Ticket no. AB387724 | 2021-01-10: 380; 2021-01-16: 430 | 380 | 430
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
TOTAL ($) |  |  | 0 | 380 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 430

## Other
OTHER COSTS ($) |  | Enter here any other cost items (in $ value)
|  | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | 2021 | [7 empty] | 2021 | [9 empty] | Totals 2021
| month: | January | [7 empty] | February | [7 empty] | March | [7 empty] | April | [9 empty] | May | [7 empty] | June | [7 empty] | July | [9 empty] | August | [7 empty] | September | [7 empty] | October | [9 empty] | November | [7 empty] | December
| week no: | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51 |  | 52 |  | (costs)
date range (Sun-Sat): | time axis 2021-01-03 to 2022-01-01
Cost item | Comment | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual | Plan | Actual
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
[106 empty] | 0 | 0
TOTAL ($) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rates
RATES ($)
LABOR
Department | Rate ($ / hour)
Accounting | 60
Sales | 70
Maintenance | 50
MechanicalEngineering | 85
ElectricalEngineering | 85
EXTERNAL-Developer | 100
Marketing | 90

## Sheet1 (hidden)
If you downloaded this template from any other site than tacticalprojectmanager.com, the owner of the source site has violated copyright law